## Risiko-Bewertungsmatrix
Risiko-Bewertungsmatrix | [11 empty] | Interpretation der Auswirkungen 1-10
|  | Impact | [9 empty] | Impact | Interpretation
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | Kein wirklicher Einfluss
Probability | 10 | [10 empty] | 2 | Kleine Reduzierung/Erhöhung der Kosten- oder Zeit-Reserve | bar: Impact 1 to Impact 10
| 9 | [10 empty] | 3 | Mittlere Reduzierung/Erhöhung der Kosten- oder Zeit-Reserve | bar: Impact 1 to Impact 10
| 8 | L | M | M | M | H | H | H | H | H | H | 4 | Große Reduzierung/Erhöhung der Kosten- oder Zeit-Reserve
| 7 | L | M | M | M | H | H | H | H | H | H | 5 | Leichte Budget- oder Zeitüberschreitung/Vorteil
| 6 | L | L | M | M | M | H | H | H | H | H | 6 | Kosten - oder Zeitüberschreitung/-vorteil 10%-20%
| 5 | L | L | L | M | M | M | H | H | H | H | 7 | Kosten - oder Zeitüberschreitung/-vorteil 20%-30%
| 4 | L | L | L | M | M | M | M | M | H | H | 8 | Kosten - oder Zeitüberschreitung/-vorteil 30-40%
| 3 | [10 empty] | 9 | Kosten- oder Zeitüberschreitung/-vorteil 40%+ | bar: Impact 1 to Impact 10
| 2 | [10 empty] | 10 | Projekt scheitert | bar: Impact 1 to Impact 10
1 | bar: Impact 1 to Impact 10
In dieser Tabelle können die Werte | [11 empty] | Diese Tabelle liefert die Interpretationsgrundlage für die
| L | Impact 1: (Low); Impact 5: H; Impact 6: (High) | qualitative Bewertung der Risiken und sollte im gesamten
| M | Impact 1: (Medium); Impact 5: F; Impact 6: (Fact) | Unternehmen identisch gehandhabt werden.
Passen Sie die Tabelle bitte Ihren Bedürfnissen an.
eingetragen werden. Damit werden die
Priorisierungen in der Qualitativen Analyse gesteuert.
Bitte passen Sie die Tabelle Ihren Bedürfnissen an.
Strategie |  | Impact 4: Status; Impact 9: Zeiteinheit |  | Risiko-Klassifizierung
Vermeidung |  | Impact 4: In Planung; Impact 9: Minuten |  | F
Verringerung |  | Impact 4: In Watchlist; Impact 9: Stunden |  | H
Akzeptanz |  | Impact 4: In Steuerung; Impact 9: Tage |  | M
Übertragung |  | Impact 4: Eingetreten; Impact 9: Wochen |  | L
Ausnutzung |  | Impact 4: Geschlossen; Impact 9: Monate
Teilung
Verbesserung
Risiko-Art
R |  | Impact 2: (Risiko)
C |  | Impact 2: (Chance)

## Analyse
Risikoregister | [7 empty] | Risiko-Score verbessert um |  |  | 22
[13 empty] | Rating VOR der Bewältigungsplanung | [9 empty] | Rating NACH der Bewältigungsplanung
Projekt | [12 empty] | Qualitativ | [5 empty] | Quantitativ |  |  |  | Qualitativ | [5 empty] | Quantitativ
Projekleiter | [7 empty] | Rating des gesamten Projekts: | -88550 | 14.5 | -143750 | 26.5 |  | 22 |  |  |  |  | -55200 | 12 |  |  |  | 0 | [6 empty] | -692000 | 15 |  | 25050 | 20.5
[9 empty] | € | Days | € | Days | [6 empty] | € | Tage | € | Tage | [6 empty] | € | Tage | € | Tage |  | € | Tage
Risiko Id | Link zu Risiko Details | (R)isiko/(C)hance | Risiko/Chance | Effekt | Trigger | Eigner | Datum der Aufnahme in das Risiko-register | Status | Veränderung Kosten durch Maßnahme (+) = Erhöhung (-) = Verringerung | Veränderung Einfluss auf Dauer durch die Maßnahme | Aktuell erwarteter Wert Kosten (+) = Erhöhung (-) = Verringerung | Aktuell erwartete Wert Dauer | Risiko-Klasse | Risiko-Score (-100...100) | Risk score(1-100) | Bewertung Wahrscheinlichkeit | Wahrscheinlichkeit % | Auswirkung (1-10) | erwarteter Wert Kosten | erwarteter Wert Dauer | Auswirkung auf Kosten (+) = Erhöhung (-) = Verringerung | Projektverzögerung | Risiko-Klasse | Risiko-Score (-100...100) | Risk score(1-100) | Bewertung Wahrscheinlichkeit | Wahrscheinlichkeit % | Auswirkung (1-10) | erwarteter Wert Kosten | erwarteter Wert Dauer | Auswirkung auf Kosten (+) = Erhöhung (-) = Verringerung | Projektverzögerung | Strategie | Kosten der Maßnahmen | Einfluss der Maßnahme auf die Dauer | Maßnahmen
1 |  | R | Das Projekt der Maus-Technologies kommt zum Auftrag. | Das Teammitglied Don Douitte wird aufgrund seines Spezial-Know Hows für die Implementierungphase des Maus-Projektes zu 100% eingesetzt. | Termin für die Vertragsunterzeichnung mit der Maus-Technologies vereinbart. | Rainer Mittendrin | 2013-11-01 | In Steuerung | -5550 | -5.5 | 11250 | 6.5 | H | 42 | 42 | 7 | 60% | 6 | 16800 | 12 | 28000 | 20 | M | 30 | 30 | 5 | 40% | 6 | 11250 | 6.5 | 28000 | 15 | Verringerung | 50 | 0.5 | 1. Die Arbeitspakete von Herrn Don Douitte werden so weit wie möglich nach vorne geschoben. 2. Angebote von vier geeigneten externen Entwicklern werden bereits im Vorfeld eingeholt um im Zweifelsfall schnell auf einen Pool von Entwicklern zugreifen zu können.
2 |  | C | Aufgrund einer Erwähnung im TV erhält das System das fünffache der prognostizierten Teilnehmer. | Die Einnahmen erhöhen sich über eine Laufzeit von 3 Jahren auf das fünffache | Marktbeobachtung ermittelt eine TV-Erwähnung | Heribert Haase | 2013-11-05 | In Steuerung | -83000 | 20 | -155000 | 20 | M | -20 | 20 | 2 | 10% | 10 | -72000 | 0 | -720000 | 0 | M | -30 | 30 | 3 | 25% | 10 | -155000 | 20 | -720000 | 0 | Verbesserung | 25000 | 20 | Das System wird skalierbar auf mehrere Server ausgelegt und es wird eine professionelle PR-Agentur einbezogen.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Vorlage von www.ayonik.de
Note on M2: This field indicates the success of the risk response planning
Note on X3: In diesem Spaltenbereich werden die Daten VOR der Risikobewältigungsplanung erfasst und berechnet.
Note on AH3: In diesem Spaltenbereich werden die Daten NACH der Risikobewältigungsplanung erfasst und berechnet.
Note on P5: This is the project risk score BEFORE the risk response planning. Risks are reated positive, chances negative.
Note on Z5: Dies ist der Projekt-Risiko-Score NACH der Risikobewältigungsplanung. Risiken gehen positiv, Chancen negativ ein.
Note on L6: Wählen Sie hier die Zeiteinheit, die in der Tabelle verwendet werden soll.
Note on C7: Fügen Sie in dieser Spalte optional einen Hyperlink zu einer Datei aus dem Template 'Risikodetail' hinzu, das eine detaillierte Beschreibung des Risikos / der Chance enthält.
Note on E7: Beschreiben Sie hier kurz das Risiko / die Chance. Eine detaillierte Beschreibung kann im Excel-Template 'Risikodetail' angelegt werden, auf die dann in der Spalte 'Link..' verwiesen werden kann.
Note on F7: Geben Sie hier an, welchen Effekt das Risiko / die Chance auf das Projekt hat.
Note on G7: Geben Sie hier an, welche Frühwarnsignale das Risiko oder die Chance ankündigen oder wie erkannt wird, ob das Risiko/die Chance eingetreten ist.
Note on H7: Geben Sie hier an, wer der Eigner des Risikos ist.
Note on I7: Geben Sie hier das Datum ein, an dem das Risiko in die Risikoliste aufgenommen wurde.
Note on J7: Wählen Sie hier bitte den Status des Risikos / der Chance aus
Note on K7: Hier wird die Auswirkung des Risikobewältigungsplans berechnet, also die Differenz aus dem erwarteten Wert VOR und NACH der Bewältigungsplanung
Note on L7: Hier wird die Auswirkung des Risikobewältigungsplans auf die Projektdauer berechnet, also die Differenz aus dem erwarteten Wert VOR und NACH der Bewältigungsplanung
Note on M7: Hier wird der derzeit erwartete Wert (bezogen auf die Kosten) des Risikos / der Chance angezeigt. Dies ist der Wert VOR der Bewältigungsplanung, sofern noch keine Werte für die Bewältigungsplanung eingegeben wurden. Sobald diese jedoch erfasst sind, wird hier der Wert NACH der Bewältigungsplanung angezeigt.
Note on N7: Hier wird der derzeit erwartete Wert des Risikos / der Chance in Bezug auf die Änderung der Dauer des Projektes angezeigt. Dies ist der Wert VOR der Bewältigungsplanung, sofern noch keine Werte für die Bewältigungsplanung eingegeben wurden. Sobald diese jedoch erfasst sind, wird hier der Wert NACH der Bewältigungsplanung angezeigt.
Note on O7: Hier wird die Risiko-Klasse VOR der Bewältigungsplanung, basierend auf der Risiko-Bewertungsmatrix auf dem Tabellenblatt "Risikobewertungsmatrix" berechnet.
Note on P7: Berechnet den Risiko-Score. Dies kann ein Wert zwischen -100 und +100 sein. Negative Werte bezeichnen eine Chance, positive Werte ein Risiko. Diese Spalte bezieht sich auf den Status VOR der Risikobewältigungsplanung.
Note on Q7: Der Risiko/Chancen-Score wird als Produkt aus den Bewertungen (1-10) der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkung berechnet.
Note on R7: Bewertet die Risiko-Klasse auf Basis der Eintrittswahrscheinlichkeit VOR der Bewältigungsplanung
Note on S7: Geben Sie hier in Prozent an, wie wahrscheinlich der Eintritt des Risikos / der Chance ist (VOR der Bewältigungsplanung). Der Wert wird sowohl für die qualitative als auch für die quantitative Analyse verwendet.
Note on T7: Geben Sie hier während der QUALITATIVEN Analyse an, wie groß - subjektiv geschätzt - die Auswirkung auf das Projekt ist, wenn das Risiko eintritt. Als Skala dient die Interpretationstabelle auf dem Tabellenblatt 'Risiko-Bewertungsmatrix'. Die Angabe gilt für den Zustand VOR der Bewältigungsplanung.
Note on U7: Berechnet den erwarteten Wert (expected value) des Risikos / der Chance in Bezug auf die Kosten VOR der Risikobewältigung.
Note on V7: Berechnet den erwarteten Wert (expected value) des Risikos / der Chance in Bezug auf den Einfluss auf die Dauer VOR der Risikobewältigung.
Note on W7: Geben Sie hier während der QUANTITATIVEN Analyse in Euro an, wie groß die Auswirkung auf das Projekt ist, wenn das Risiko oder die Chance eintritt. Die Angabe gilt für den Zustand VOR der Bewältigungsplanung.
Note on X7: Geben Sie hier während der QUANTITATIVEN Analyse an, wie groß die Auswirkung auf die Dauer des Projektes ist, wenn das Risiko / die Chance eintritt. Alle Zeit-Einträge in der Tabelle müssen in der selben Einheit angegeben. Diese können Sie oben links auswählen. Die Angabe gilt für den Zustand VOR der Bewältigungsplanung.
Note on Y7: Hier wird die Risiko-Klasse NACH der Bewältigungsplanung, basierend auf der Risiko-Bewertungsmatrix auf dem Tabellenblatt "Risikobewertungsmatrix" berechnet.
Note on Z7: Berechnet den Risiko-Score. Dies kann ein Wert zwischen -100 und +100 sein. Negative Werte bezeichnen eine Chance, positive Werte ein Risiko. Diese Spalte bezieht sich auf den Status NACH der Risikobewältigungsplanung.
Note on AA7: Der Risiko/Chancen-Score wird als Produkt aus den Bewertungen (1-10) der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkung berechnet.
Note on AB7: Bewertet die Risiko-Klasse auf Basis der Eintrittswahrscheinlichkeit NACH der Bewältigungsplanung
Note on AC7: Geben Sie hier in Prozent an, wie wahrscheinlich der Eintritt des Risikos / der Chance ist (NACH der Bewältigungsplanung). Der Wert wird sowohl für die qualitative als auch für die quantitative Analyse verwendet.
Note on AD7: Geben Sie hier während der QUALITATIVEN Analyse an, wie groß - subjektiv geschätzt - die Auswirkung auf das Projekt ist, wenn das Risiko eintritt. Als Skala dient die Interpretationstabelle auf dem Tabellenblatt 'Risiko-Bewertungsmatrix'. Die Angabe gilt für den Zustand NACH der Bewältigungsplanung.
Note on AE7: Berechnet den erwarteten Wert (expected value) des Risikos / der Chance in Bezug auf die Kosten NACH der Risikobewältigung.
Note on AF7: Berechnet den erwarteten Wert (expected value) des Risikos / der Chance in Bezug auf den Einfluss auf die Dauer NACH der Risikobewältigung.
Note on AG7: Geben Sie hier während der QUANTITATIVEN Analyse in Euro an, wie groß die Auswirkung auf das Projekt ist, wenn das Risiko oder die Chance eintritt. Die Angabe gilt für den Zustand NACH der Bewältigungsplanung.
Note on AH7: Geben Sie hier während der QUANTITATIVEN Analyse an, wie groß die Auswirkung auf die Dauer des Projektes ist, wenn das Risiko / die Chance eintritt. Alle Zeit-Einträge in der Tabelle müssen in der selben Einheit angegeben. Diese können Sie oben links auswählen. Die Angabe gilt für den Zustand NACH der Bewältigungsplanung.
Note on AI7: Wählen Sie hier bitte die gewählte Haupt-Strategie aus: Vermeidung: Vollständige Vermeidung des Risikos z.B. durch Eliminierung der Ursache Verringerung: Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit oder Auswirkung des Risikos Akzeptanz: Akzeptieren des Risikos ohne weitere Aktionen Übertragen: Übertragen des Risikos auf andere (Versicherung, Lieferant, Kunde, etc.) Ausnutzung: Dafür sorgen, dass die Chance in jedem Fall eintritt Teilung: Teilung einer Chance, sodass der Effekt besser genutzt werden kann. Verbesserung: Erhöhung der Eintrittswahrscheinlichkeit oder Auswirkung einer Chance
Note on AJ7: Geben Sie hier in Euro an, welche Kosten durch die Maßnahme entstehen.
Note on AK7: Geben Sie hier an, welchen Einfluss die eigentliche Umsetzung der Maßnahme auf die Dauer des Projektes hat. Dies ist nicht zu verwechseln mit dem zeitlichen Effekt, den die Maßnahme in Bezug auf das Risiko bewirkt.
Note on AL7: Beschreiben Sie hier bitte kurz die ergriffene Maßnahme.
Note on B112: Neue Zeilen irgendwo oberhalb dieser Zeile einfügen und diese Zeile bitte leer lassen.